河南理工大学关于国有资产清查工作的通知

校属各单位：

根据《河南省教育厅办公室转发省财政厅关于开展全省行政事业单位国有资产清查工作的通知》（教办财[2016]120号）文件要求，学校决定于2016年4月至6月在全校开展资产清查工作。现将有关方案通知如下。

一、组织机构

学校成立资产清查工作领导小组，负责领导和组织学校的资产清查工作；相关资产归口管理部门负责组织本归口管理部门资产清查工作；资产的使用部门负责具体实施本部门的各项资产自查工作。

（一）资产清查领导小组

组  长：杨小林

副组长：赵俊伟、周英、张锟、翟传森、解伟、孟钟剑

成  员：财务处、国资处、校办、人事处、后勤管理处、基建处、房屋开发办公室、图书馆、档案馆、工会、万方科技学院、医学中专部、纪检监察处、审计处等单位负责人。

（二）资产清查领导小组办公室

资产清查工作领导小组下设办公室，办公室设在财务处，负责具体组织实施全校资产清查工作。

办公地点：     室

主  任：王建华

副主任：白云峰、李亚鲁、石勇、 文运平、曾平

成  员：财务处各科科长长、国资处资产管理科科长、资产清查工作领导小组成员单位指定的专职人员。

二、清查基准日和范围

（一）清查基准日

资产清查工作基准日为2015年12月31日。

（二）资产清查范围

资产清查的范围为全校各单位。具有法人资格的校办企业，不列入此次清查范围，但须根据本方案规定填报相关数据。

三、清查工作的实施

本次资产清查工作时间从2016年4月1日开始至2016年6月10日结束，分前期准备（2016年4月1日至4月26日）、实施（2016年4月26日至5月31日）、后续完善和管理（2016年6月1日至6月15日）三个阶段进行，具体任务分解见附表。

有关清查盘点（格式）、清查明细表（格式）、清查报表（格式）在财务处网站首页“下载中心”栏下载，网址：http://cwc.hpu.edu.cn。

二〇一六年四月二十二日

附表 ：                      河南理工大学2016年国有资产清查任务分解

| 机构（单位）名称 | 具体任务 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产清查领导小组 | 1.协调安排专门办公地点、配置专门上网计算机打印机等设备、提供必要办公条件如电话、桌椅等，明确职责，建立工作机制。 2.召开全校资产清查工作动员大会，传达省属高校资产清查工作会议精神，安排部署资产清查工作。 | 4月26日前 | 赵俊伟 |
|  | 3.研究决定资产清查工作中重大问题，审核资产清查工作结果、报表和资产损益认定等。 | 6月1日前 |  |
|  | 4.根据河南省整体工作进度（省教育厅7月15日前报送省财政厅，省财政厅9月15日前报送财政部），学校对资产清查工作进行总结，根据参与本次资产清查工作业绩及表现，对先进单位和个人进行表彰。 | 9月15日前 |  |
| 资产清查领导小组办公室 | 1.组织人员对责任单位报送的自查资料进行复核验收，对于验收不合格的责令归口单位重新自查。 | 5月10-15日 | 王建华 |
|  | 2.对归口管理部门的自查工作报告、数据报表分析汇总，形成学校总的资产清查工作报告 | 5月16-25日 |  |
|  | 3.委托社会中介机构对学校清理出来的各项损溢及提供证据的真实性、可靠性进行核实确认，对个别事项出具经济鉴证证明，并出具《资产清查专项审计报告》和管理建议书。 | 5月16-31日 |  |
|  | 4.上报材料。根据要求，按时上报学校自查结果及有关备查材料。其中，纸质材料包括正式文件、本单位资产清查汇总报表、专项审计报告和资产清查工作报告等；电子材料除提供纸质材料电子版外，还应当包括本单位的资产卡片、固定（无形）资产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表、资产清查汇总表等。 | 6月10日前 |  |
| 国有资产管理处 | 1.下发盘点表、指导各单位进行固定（无形）资产盘点单填报 | 5月1日前 | 白云峰 |
|  | 2. 填报“固定资产（无形资产）损益清查明细表” 3. 填报资产盘盈、财产损失表； 4. 填报“固定资产情况表” 5. 填报“车辆情况表” 6填报“大型设备情况表” 7. 填报“无形资产情况表” 8. 填报“占有使用土地情况表” 9. 填报“在建工程情况表” 10. 填报“资产出租出借情况表” 11. 填报“国有资产产权界定情况表” 12.汇总上报教育厅有关纸质和电子材料 | 5月25日前 |  |
| 校属各单位 | 1. 填报“固定（无形）资产盘点单” 2.填报“固定资产情况表” 3. 填报“大型设备情况表” 4. 填报“无形资产情况表” 5.填报“资产出租出借情况表” 6.填报“担保情况表”； | 5月1 0日前 | 各单位负责人 |
|  | 7.根据学校经济责任审计整改要求，配合财务处和国资处核对确认有关账目、盘点有关资产 | 5月20日前 |  |
|  | 8. 根据资产清查工作情况，明确资产管理人员，修订和完善国有资产管理的有关规章制度 | 6月15日前 |  |
| 后勤管理处 | 1. 填报“房屋构筑物情况表” 2. 填报“占有使用土地情况表” 3.负责分管的有关家具、用具、库存材料及其他类资产的清查 | 5月1 0日前 | 杜泽兵 |
| 校办 | 填报“车辆情况表” | 5月1 0日前 | 孟钟剑 |
| 人事处 | 填报“机构人员情况表” | 5月1 0日前 | 郭健卿 |
| 基建处 | 填报“在建工程情况表” | 5月1 0日前 | 曹俊伟 |
| 泰科公司 | 填报“对外投资情况表” | 5月1 0日前 | 王永保 |
| 房屋开发办公室 | 清查各种经营用房等 | 5月1 0日前 | 刘昌华 |
| 图书馆 | 清查全校纸质及电子图书资料（含学院、机关部处室、直属单位及所属资料室）等 | 5月1 0日前 | 曾玉凤 |
| 档案馆 | 清查学校文物、陈列品（含学院、机关部处室、直属单位存放文物、陈列品）等 | 5月1 0日前 | 孟战福 |
| 社科处 | 对有关知识产权等无形资产、科研项目全面清查、核实 | 5月1 0日前 | 程伟 |
| 科技处 | 对有关知识产权等无形资产、科研项目全面清查、核实 | 5月1 0日前 | 赵同谦 |
| 老干部处 | 负责协助资产清查办公室通知有关离退休人员相关账目、资产清查工作 | 5月1 0日前 | 杨可臣 |
| 万方科技学院 | 按照学校投资和独立后单独投资分类进行清查工作 | 5月1 0日前 | 张新民 |
| 医学中专部 | 按照焦作卫校移交学校管理的资产情况进行清查工作 | 5月1 0日前 | 韩冬风 |
| 财务处 | 1. 填报“应收票据清查明细表” 2. 填报“应收账款清查明细表” 3. 填报“预付账款清查明细表” 4. 填报“其他应收款清查明细表” 5. 填报“存货清查明细表” 6. 填报“应付票据清查明细表” 7. 填报“应付账款清查明细表” 8. 填报“预收账款清查明细表” 9. 填报“其他应付款清查明细表” 10. 填报“借入款项清查明细表” 11. 填报“资产负债清查表” 12. 填报“对外投资情况表” 13. 填报“担保情况表” | 5月25日前 | 王建华 |

备注：1.以上单位在落实好具体工作任务的同时，积极承担资产清查领导小组办公室交办的其它工作。

2.资产清查工作领导小组成员单位指定的专职人员名单及联系方式报财务处。