- JICA 2013年度项目后评估 提问表 各项目高校 中国内地人才培养项目（提高地方活力和交流、加强市场规则、环境保护） （河南省）(L/A No.C02-P175) 高校名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Ⅰ．后评估的目的和意义

日本国际协力机构（JICA）根据贷款协议规定，在日元贷款项目完成两年后进行项目后评估。为确保中立、客观地评估已完成项目的现状、运营、维护以及管理情况，JICA委托第三方评估专家实施项目评估。

本后评估调查中，我们将依据经济合作与发展组织（OECD）开发援助委员会（DAC）制定的5项标准（相关性、有效性、影响、效率、可持续性）对项目进行评估。评估结果，将为JICA和借款国双方的未来项目总结值得借鉴的经验教训、为改善组织机构的运营管理提出建议。

DAC评估5项标准

| 评估项目 |  |
| --- | --- |
| （1）适当性 | 根据项目背景和前提条件等的变化，讨论项目目的和项目计划是否适当(包括审杳时以及现在)。 |
| （2）有效性 | 通过运行及劲果指标、内部收益率(IRR)等，对计划与实际情况进行对比，验证项目达到预期的目的的程度。 |
| （3）影响力 | 考察作为项目整体目标设定的经济及社会的效果是否已经实现，分析实施项目所带来的波及效果及环境影响。 |
| （4）效率性 | 就项目的Output、建设期、耗资等情况，对计划与实际情况进行对比，分析项目实施的效率性。 |
| （5）持续性 | 衡量本项目结束之后，发展援助是否继续带来裨益。此处从技术、组织机构、财政等角度对运营维护管理加以分析，并对设备和器材的维护管理状况、技术转让的成果、受益人主体性加以分析。同时确认制约可持续发展性的要素是什么。 |

Ⅱ．后评估的实施方法

后评估将通过现有资料调查、提问表调查和实地考察的方式进行。

1．通过现有资料调查

参考立项阶段的资料、项目竣工报告（PCR）等对相关信息进行梳理和分析，明确不明事项。再通过提问表的回答和实地考察对不明事项进行确认。

2．通过提问表调查

提问表由A～E五部分构成，分别对应上述5项标准。就各项提问，敬请回答或提供相关数据。如提问内容无法回答或无相关数据，请说明原因等。

提问表填写注意事项、提交期限：

是项目总提问表中请各校回答的部分。部分回答栏可能包括需其他学校填写的部分，各校只需回答本校情况。为此，提问编号未必连贯，敬请谅解。

提交截止日：2013年10月23日

提交对象：原口孝子，或高亚懿及江欣蔚

3．实地考察

实地考察由第三方评估专家根据以下计划进行。

第1次调查（计划2013年10月27日～11月28日）

第2次调查（计划2014年3月23日～3月31日）

第1次实地考察期间，评估组将实地访问教育厅、财政厅及项目高校，确认以下3部分内容。

- 对提问表回答中的不明事项进行确认（访谈项目实施相关人员）

- 对本项目建设的建筑物、采购的设备（主要设备）的现状进行确认。

- 与参加赴日进修的教职员座谈（对进修成果及回国后是否与日方继续合作等进行确认）

第2次实地考察，将与相关人员完成以下2项工作。

- 对暂定评估结果进修说明明

- 对剩余的不明事项进行确认

后评估调查可能加重了各位的工作负担，敬请支持配合我们的工作。非常感谢！

第三方评估人：原口孝子

| 姓名： | 原口 孝子 |
| --- | --- |
| 单位： | OPMAC株式会社／国际联合公司 |
| 实地考察时间： | 2013年10月27日～11月28日 |
| TEL/FAX: | Tel: (+81) 3-3293-3331 / Fax: (+81) 3-3292-2847 |
| E-mail: | haraguchita@gmail.com |
| 中方咨询商： | 高亚懿、江欣蔚 |
| 单位： | 北京大来创杰咨询有限公司 |
| TEL/FAX: | TEL：10-6470-1420/138-1131-0308（高亚懿）1390-139-2798（江欣蔚） FAX：10-6470-0346 |
| E-mail: | info@beijingdalai.cn / xinweij@163.com |

项目简介

项目名称

内陆地区・人才培养项目（河南省）(L/A No. C02-P175)

签署政府换文时间

2003年3月28日

贷款协议签订时间

2003年3月31日

借款人/实施单位

中华人民共和国政府/河南省人民政府

承诺额/支付额

46.99亿日元 /45.56亿日元

贷款协议条件

利率: 2.2% (赴日进修计划:0.75%); 偿还期限: 30年(赴日进修计划: 40年) (宽限期: 10年) ; 采购条件: 不限定采购国

最终支付日期

2011年7月28日

项目背景

河南省在该省“十五”规划(2001年～2005年)中提出了GDP增长8%的目标，为调整产业结构，计划推进市场经济化进程，实现进一步的经济增长。为达成这一目标，需要扩大高等教育规模，其方针是：到2005年，高等教育就学率提高到15%（2001年：12%），高校在校人数提高到110万人左右（其中普通高等教育为60万人左右）。

项目目标

河南省有11所大学在繁荣地区经济、强化市场规则以及环境保护方面起到了重要的作用。在这11所大学中，通过改善硬件条件（修建校舍、配置设备等教育基础设施建设）以及帮助强化软件条件（实施进修等），使河南省的高等教育在量和质两方面有所提高，为中国发展市场经济和减小地区差距做出贡献。

项目范围

面向河南省11所高校（郑州大学、河南大学、河南师范大学、河南农业大学、河南科技大学、焦作工学院（现河南理工大学）、河南财经学院、河南中医学院、信阳师范学院、郑州轻工业学院、商丘师范学院），通过以下两方面实施人才培养。 ① 改善硬件条件（修建校舍、配备教育设备等） ② 强化软件条件（赴日进修计划等）

A部分：适当性

(A-2)	与发展需求的契合度

项目立项阶段，随着初高中教育的普及，河南省高等教育需求表现在数量的增长上，尤其从①提高地方活力、②加强市场规则、③保护环境的角度来看，也必须使河南省高等教育实现数量和质量的提升。

最初考虑到了高等教育的需求增大，在扩大高校在学人数过程中，必须摆脱1)硬件制约(加强校舍与设备)、2)软件制约(教师队伍建设)、3)资金制约。作为本项目的对象高校，河南省政府根据①是否能满足高等教育的需求、②财务是否健全等标准挑选了11所高校。

(A-2-2)　项目高校是否有过校名变化或与其他机构合并？如有，请问变化情况及其原因等。此外，如有校区迁移，请问迁移计划的制定时间、实际搬迁时间及其原因。

| 立项阶段（2002年）校名 | 后评估阶段（2013年）校名 | 校名变化时期和原因（有无合并等） |
| --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 郑州大学 |  |
| 河南大学 | 河南大学 |  |
| 河南师范大学 | 河南师范大学 |  |
| 河南农业大学 | 河南农业大学 |  |
| 河南科技大学 | 河南科技大学 |  |
| 焦作工学院 | 河南理工大学 | 2004年5月改名 |
| 河南财经学院 | 河南财经学院 |  |
| 河南中医学院 | 河南中医学院 |  |
| 信阳师范学院 | 信阳师范学院 |  |
| 郑州轻工业学院 | 郑州轻工业学院 |  |
| 商丘师范学院 | 商丘师范学院 |  |

(A-2-5)　在河南省高教人才培养方面，项目修建的校舍和配备的设备现在是否依然需要或有用？（在运行维护管理方面是否有意义）？

| 高校 | 回答栏 |
| --- | --- |
| 贵校 | 1. 现在也需要， 2. 现在有部分已不需要，3. 现在完全不需要 做出上述回答的理由： |

B部分：有效性（项目目标的达成度）和影响力

(B-2)	 项目高校的定量效果

致实施单位的提问表：关于全省数据的提问，其目的是用于项目高校的指标分析。

关于本项目对象高校的指标变化，根据立项阶段资料制作了下列各表。请在各提问处填写从2006年到2012的实际值，或分别填写2006、2012年的实际值。

(B-2-1)　学生数（研究生＋本科生＋专科生）

（单位：人）

|  | 2001年 标准值 | 2006年 目标值 | 增加 部分 | 实际值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 郑州大学 | 32,832 | 40,037 | 7,205 | 43,665 |  |  |  |  |  |  |
| 河南大学 | 20,414 | 27,955 | 7,541 | 34,158 |  |  |  |  |  |  |
| 河南师范大学 | 12,816 | 19,000 | 6,184 | 29,442 |  |  |  |  |  |  |
| 河南农业大学 | 10,173 | 13,560 | 3,387 | 21,339 |  |  |  |  |  |  |
| 河南科技大学 | 11,145 | 28,000 | 16,855 | 28,207 |  |  |  |  |  |  |
| 河南理工大学 | 9,964 | 17,000 | 7,036 | 27,696 |  |  |  |  |  |  |
| 河南财经学院 | 8,784 | 11,991 | 3,207 | 15,497 |  |  |  |  |  |  |
| 河南中医学院 | 6,729 | 10,349 | 3,620 | 10,324 |  |  |  |  |  |  |
| 信阳师范学院 | 8,316 | 15,052 | 6,736 | 13,002 |  |  |  |  |  |  |
| 郑州轻工业学院 | 9,458 | 12,954 | 3,496 | 20,353 |  |  |  |  |  |  |
| 商丘师范学院 | 8,070 | 12,000 | 3,930 | 16,675 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 138,701 | 207,898 | 69,197 | 260,358 |  |  |  |  |  |  |

(B-2-2)　关于建筑面积（教学用校舍面积＝教室、实验室、图书馆、体育馆（场）、大礼堂的建筑面积总和），请问2006年2012年的实际值。另外，请问建筑物扩建所需资金的来源（学校自有资金、省财政预算、中央政府补贴等）。

（单位：㎡）)

|  | 2001年 标准值 | 2006年目标值 |  | 2006年 实际值 | 2012年 实际值 | 建筑物扩建所需资金来源 （自有资金、省财政预算等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总建筑面积 | 项目部分 |  |  |  |
| 郑州大学 | 832,321 | 2,342,321 | 40,000 | 2,018,714 |  |  |
| 河南大学 | 306,736 | 706,736 | 96,000 | 1,094,867 |  |  |
| 河南师范大学 | 206,500 | 467,400 | 0 | 608,191 |  |  |
| 河南农业大学 | 207,050 | 339,571 | 19,860 | 543,695 |  |  |
| 河南科技大学 | 326,825 | 863,000 | 0 | 1,011,359 |  |  |
| 河南理工大学 | 198,617 | 531,000 | 0 | 756,914 |  |  |
| 河南财经学院 | 246,071 | 328,141 | 11,000 | 922,594 |  |  |
| 河南中医学院 | 188,912 | 317,490 | 0 | 290,000 |  |  |
| 信阳师范学院 | 155,923 | 443,260 | 0 | 414,350 |  |  |
| 郑州轻工业学院 | 136,518 | 201,000 | 0 | 292,800 |  |  |
| 商丘师范学院 | 95,000 | 145,000 | 0 | 136,500 |  |  |
| 总计 | 2,900,473 | 6,684,919 | 166,860 | 8,089,984 |  |  |

(B-2-3)　请问本项目修建校舍的实际利用率＝（实际利用时间／计划利用时间）

（单位：%）

|  | 2006年 目标值 | 2010年 实际值※仅河南省 | 2012年 实际值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 100 | 100 |  |
| 河南大学 | 90 | 100 |  |
| 河南农业大学 | 100 | 100 |  |
| 河南财经学院 | 100 | 100 |  |

(B-2-4)　仪器设备值

关于各高校保有的仪器设备总值，请分别填写2001年和2012年的实际值。此外，请问各校本项目采购的仪器设备额（按合同金额计算）。

（单位：万元）

|  | 2001年底的实际值 | 2012年底的实际值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全校总计 | 全校总计 | 项目采购部分 |  |
| 贵校 |  |  |  |  |

(B-2-5)　请问项目采购的仪器设备的实际利用率？

实际（1）：项目采购的仪器设备中，现在仍在使用的比率（按价格计算）

＝项目采购的、目前正在使用的仪器设备总额／项目采购的仪器设备总额（比照合同额、台账价格）

实际（2）：目前正在使用的主要仪器设备的大概使用率（均值）

（单位：%）

|  | 2006年 目标值 | 2010年 实际值※仅河南 | 2012年 实际（1） | 2012年 实际（2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 97 | 97 |  |  |
| 河南大学 | 90 | 90 |  |  |
| 河南师范大学 | 98 | 98 |  |  |
| 河南农业大学 | 100 | 100 |  |  |
| 河南科技大学 | 92 | 92 |  |  |
| 河南理工大学 | 100 | 100 |  |  |
| 河南财经学院 | 100 | 100 |  |  |
| 河南中医学院 | 90 | 90 |  |  |
| 信阳师范学院 | 98 | 98 |  |  |
| 郑州轻工业学院 | 100 | 100 |  |  |
| 商丘师范学院 | 100 | 100 |  |  |

(B-2-6)　现在仍在使用的仪器设备

与上述提问有关，请例举说明正在使用的主要仪器设备。请从以下方面各举2-3个事例：①使用率较高的仪器设备；②使用率一般，但用于重要科研的仪器设备；③重要的教学用仪器设备；④在提供社会服务方面发挥重要作用的仪器设备。

高校名：

| 仪器设备名 | 使用目的、对象等 | 使用率（%）或 使用时间／天 |
| --- | --- | --- |
| - 使用率较高 |  |  |
| 1． |  |  |
| 2． |  |  |
| - 使用率一般，但用于重要科研 |  |  |
| 1． |  |  |
| 2． |  |  |
| 3． |  |  |
| - 教学上重要 |  |  |
| 1． |  |  |
| 2． |  |  |
| 3． |  |  |
| - 尤其用于提高社会服务 |  |  |
| 1． |  |  |
| 2． |  |  |
| 3． |  |  |

(B-2-7)　生均校舍建筑面积（全校整体）

请问2006年至2012年各校生均校舍面积实际值（各校及河南省全省的平均值）。

（单位：㎡）

| 高校 | 标准值 | 目标值 | 实际值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 郑州大学 | 23.9 | 50.3 | 46.2 |  |  |  | 36.7 |  |  |
| 河南大学 | 14.3 | 24 | 32.05 |  |  |  | 32.36 |  |  |
| 河南师范大学 | 15.6 | 22.8 | 21.8 |  |  |  | 25.3 |  |  |
| 河南农业大学 | 18.9 | 22.1 | 25.48 |  |  |  | 26.72 |  |  |
| 河南科技大学 | 28.5 | 29.7 | 35.85 |  |  |  | 43.98 |  |  |
| 河南理工大学 | 19.5 | 30 | 27.33 |  |  |  | 24.94 |  |  |
| 河南财经学院 | 27.7 | 26.7 | 59.53 |  |  |  | 56.85 |  |  |
| 河南中医学院 | 27.5 | 30 | 28.09 |  |  |  | 25.06 |  |  |
| 信阳师范学院 | 18.7 | 28.7 | 31.87 |  |  |  | 21.81 |  |  |
| 郑州轻工业学院 | 14.4 | 15.3 | 14.39 |  |  |  | 13.36 |  |  |
| 商丘师范学院 | 11.8 | 12.1 | 68.7 |  |  |  | 117.47 |  |  |
| 平均 | 20.2 | 30.1 | 35.6 |  |  |  | 38.6 |  |  |

(B-2-9)　重点学科、重点实验室数

关于重点学科、重点实验室、教学实践科研基地数，请分别填写国家级、省部级的实际值（对各校和河南全省）。

（1）重点学科数

|  | 2001年 实际值 | 2006年 目标值 | 2006年 实际值 | 2010年 实际值 ※仅河南省 | 2012年 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 国家级2省级33 | 国家级3省级45 | 国家级2省级53 | 国家级6省级136 | 国家级：省部级： |
| 河南大学 | 国家级0省级13 | 国家级4省级17 | 国家级0省级20 | 国家级0省级123 | 国家级：省部级： |
| 河南师范大学 | 国家级0省级7 | 国家级0省级8 | 国家级0省级10 | 国家级0省级20 | 国家级：省部级： |
| 河南农业大学 | 国家级1省级9 | 国家级3省级10 | 国家级1省级12 | 国家级3省级43 | 国家级：省部级： |
| 河南科技大学 | 国家级0省级8 | 国家级3省级20 | 国家级0省级15 | 国家级0省级45 | 国家级：省部级： |
| 河南理工大学 | 国家级0省级4 | 国家级2省级8 | 国家级0省级7 | 国家级0省级46 | 国家级：省部级： |
| 河南财经学院 | 国家级0省级1 | 国家级0省级4 | 国家级0省级4 | 国家级0省级25 | 国家级：省部级： |
| 河南中医学院 | 国家级0省级5 | 国家级3省级7 | 国家级0省级7 | 国家级0省级19 | 国家级：省部级： |
| 信阳师范学院 | 国家级0省级0 | 国家级0省级7 | 国家级0省级3 | 国家级0省级8 | 国家级：省部级： |
| 郑州轻工业学院 | 国家级0省级1 | 国家级0省级4 | 国家级0省级28 | 国家级0省级62 | 国家级：省部级： |
| 商丘师范学院 | 国家级0省级0 | 国家级0省级3 | 国家级0省级3 | 国家级0省级3 | 国家级：省部级： |

(2) 重点实验室数

请问2001年、2006年、2012年的实际值。此外，若在2001年设定了2006年的目标值，也请将该数值填入下表。（对各校和河南全省）

|  | 2001年 实际值 | 2006年 目标 | 2006年 实际值 | 2012年 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵校 | 国家级： 省部级： | 国家级： 省部级： | 国家级： 省部级： | 国家级： 省部级： |

（3）教学科研实践基地数

请问2001年、2006年、2012年的实际值。若在2001年设定了2006年的目标值，也请将该数值填入下表。（对各校和河南全省）

|  | 2001年 实际值 | 2006年 目标 | 2006年 实际值 | 2012年 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵校 | 国家级： 省部级： | 国家级： 省部级： | 国家级： 省部级： | 国家级： 省部级： |

(B-2-10)　本项目开始后设置的重点学科、重点实验室、教学科研实践基地中，如有项目发挥的作用非常明确的（例如：多数设备由项目采购的重点部门、项目赴日进修教师在其设置中发挥了主导作用等），请举例说明。

| 高校 | 重点学科、重点实验室、教学科研实践基地的名称 | 与本项目的关系 （例如：多数设备由项目采购、项目赴日进修教师发挥主导作用等） |
| --- | --- | --- |
| 贵校 |  |  |

(B-2-11)　生均教学科研仪器设备值

请问生均教学科研仪器设备的标准值（2001年实际数值）、及2006年和2012年实际值。此外，若在2001年设定了2006年的目标值，也请将该数值填入下表。（对各校和河南全省）

（单位：元）

| 高校 | 标准值 | 目标值 | 实际值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001年 | 2006年 | 2006年 | 2012年 |
| 贵校 |  |  |  |  |

(B-2-13)　科研项目数

关于科研项目数，请问2001年、2006年、2012年国家级、省部级科研项目的实际值。此外，若在2001年设定了2006年的目标值，也请将该数值填入下表。

（单位：个数）

| 高校 | 标准值 | 目标值 | 实际值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001年 | 2006年 | 2006年 | 2012年 |
| 贵校 | 国家级： 省部级： | 国家级： 省部级： | 国家级： 省部级： | 国家级： 省部级： |

(B-2-14)	论文数

（1）发表在中国国内期刊上的论文数（CSSCI中国社会科学引文索引、CSCD中国科学引文数据库）

请问从2001年至2012年的实际值。

发表在CSSCI论文数（单位：篇）

| 高校 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

发表在CSCD的论文数（单位：篇）

| 高校 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2) 发表在SSCI (Social Science Citation Index)、SCI (Science Citation Indicators)、 EI (Engineering Index)、ISTP (Index to Scientific & Technical Proceedings)上的论文数。

请问2001年至2012年的实际值。

发表在SSCI的论文数（单位：篇）

| 高校 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

发表在SCI、EI或ISTP上的论文数（单位：篇）

| 高校 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）计入上述统计的论文中，请列举2～3篇与本项目有关的、是项目显著成果的论文的题目、作者、发表年（刊登年）、期刊名等。

| 高校 | 与项目有关的论文（使用项目校舍与设备、担当教师参加了项目赴日进修） |
| --- | --- |
| 贵校 | 论文题目、作者、发表年（刊登年）、期刊名、关联 |

(B-2-15)　获奖情况

请问各校专职教师等获得国家级、省部级奖项的数量。

（单位：获奖项数）

|  | 2006年 实际值 | 2012年 实际值 |
| --- | --- | --- |
| 贵校 | 国家级： 省部级： | 国家级： 省部级： |

(B-2-16)　取得中国专利（发明、实用新型、外观设计）情况

请问2001年、2006年、2012年获得的中国国内专利的数量（全年总数）。此外，若在2001年设定了2006年的目标值，也请将该数值填入下表。

（单位：获专利件数）

| 高校 | 标准值 2001年 | 目标值 2006年 | 实际值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006年 | 2012年 |
| 贵校 |  |  |  |  |

(B-2-17)　上述科研项目、论文、获奖、取得的专利中，如有项目在其中发挥的显著作用的（例如：利用项目修建的校舍或购置的仪器设备取得设的成果，又或负责教师回国后利用赴日进修所学所取得的成果等），请举2-3个事例说明。

| 高校 | 与本项目有关的科研活动（利用项目校舍或设备、赴日教师利用进修所学所等） |
| --- | --- |
| 贵校 | 科研项目名∕奖项名∕专利名等、实施年、学科、关联 |

(B-2-18)　社会服务项目数

《中华人民共和国高等教育法》（1998年8月29日 第九届全国人大常委会第四次会议通过）第35条鼓励高校积极开展社会服务，规定“国家鼓励高等学校同企业事业组织、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作”。请问各校2001年、2006年、2012年实际开展的社会服务项目数。此外，若2001年设定了2006年的目标值，也请将该数值填入下表。

（单位：项目数）

| 高校 | 标准值 2001年 | 目标值 2006年 | 实际值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006年 | 2012年 |
| 贵校 |  |  |  |  |

(B-2-19)　上述社会服务项目中，如有本项目发挥了显著作用的（利用修建的校舍或购置的仪器设备、基于赴日进修的成果），请举2-3个事例。如有体现本项目社会效果的事例，如科研成果实用化等，请概要说明或提供相关资料（媒体宣传报道等）。

| 高校 | 尤其与项目有关的社会服务（已产生社会效果的请概要说明） （利用项目设施设备、负责教师参加了赴日进修等） |
| --- | --- |
| 贵校 | 项目名∕实施年、学科、关联 |

(B-2-20)　关于项目高校的学科数（大学∕本科）及研究学科数（研究生院），请问2001年、2006年、2012年的实际值。此外，若2001年设定了2006年的目标值，也请将该数值填入下表。（对各项目高校及河南全省）

（1）学科数（指本科教育的二级学科，不含专科）

|  | 2001年 标准值 | 2005年 目标值 | 2006年 实际值 | 2012年 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 66 | 76 |  |  |
| 河南大学 | 20 | 20 |  |  |
| 河南师范大学 | 39 | 53 |  |  |
| 河南农业大学 | 20 | 20 |  |  |
| 河南科技大学 | 35 | 64 |  |  |
| 河南理工大学 | 38 | 42 |  |  |
| 河南财经学院 | 17 | 22 |  |  |
| 河南中医学院 | 8 | 15 |  |  |
| 信阳师范学院 | 34 | 56 |  |  |
| 郑州轻工业学院 | 23 | 39 |  |  |
| 商丘师范学院 | 11 | 26 |  |  |

（2）硕士点（仅限二级学科）

|  | 2001年 | 2006年 （目标值） | 2006年 实际值 | 2010年 实际值 ※仅河南省 | 2012年 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 88 | 127 | 127 | 127 |  |
| 河南大学 | 50 | 63 | 171 | 192 |  |
| 河南师范大学 | 27 | 47 | 77 | 82 |  |
| 河南农业大学 | 22 | 27 | 65 | 63 |  |
| 河南科技大学 | 17 | 35 | 64 | 145 |  |
| 河南理工大学 | 14 | 38 | 48 | 48 |  |
| 河南财经学院 | 6 | 14 | 54 | 54 |  |
| 河南中医学院 | 15 | 19 | 23 | 23 |  |
| 信阳师范学院 | 2 | 18 | 18 | 18 |  |
| 郑州轻工业学院 | 1 | 16 | 28 | 62 |  |
| 商丘师范学院 | 0 | 3 | 2 | 3 |  |

（2-1）) 硕士点在校生人数变化（单位：人）

| 年 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）博士点（仅限二级学科）

|  | 2001年 | 2006年 （目标值） | 2006年 实际数值 | 2010年 实际数值 ※仅河南省 | 2012年 实际数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 9 | 15 | 15 | 15 |  |
| 河南大学 | 3 | 7 | 16 | 18 |  |
| 河南师范大学 | 0 | 8 | 4 | 4 |  |
| 河南农业大学 | 3 | 5 | 19 | 17 |  |
| 河南科技大学 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 河南理工大学 | 0 | 4 | 6 | 12 |  |
| 河南财经学院 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 河南中医学院 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 信阳师范学院 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 郑州轻工业学院 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 商丘师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

（3-1）博士点在校生人数变化（单位：人）

| 年 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（B-3）	对活跃河南省地方经济的贡献

本项目目的之一是对活跃河南省地方经济做贡献。下列提问与此相关，敬请回答。

(B-3-1)　向重点行业（石油化工、机械、中医药行业）输送人才情况

本项目旨在实现项目高校的毕业生为河南省5年发展规划中的重点行业做贡献。

请问贵校的标准值（2001年实际值）、2006年实际值和2012年实际值。

（单位：人）

| 高校 | 5年规划中的重点行业 | 2001年 标准值 | 2006年 实际数值 | 2012年 实际数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵校 |  |  |  |  |

(B-3-2)　本项目与向重点行业输送人才的关系

请问本项目各校在向重点行业输送人才方面有何贡献（或无贡献）？项目发挥了什么作用？请从修建的校舍、购置的仪器设备和赴日进修教师开展的活动等方面概要说明。

| 高校 | 向重点行业输送人才事例 项目在培养重点行业人才方面发挥的作用 |
| --- | --- |
| 贵校 | a.向重点行业输送人才的事例 b.项目在培养重点行业人才方面发挥的作用 |

(B-3-3)　 改善和开展高职教育、成人教育情况

关于各校开展的高职教育和成人教育相关课程，请问课程概要、特色（培训重点、目的等），以及2001年、2006年、2012年接受培训者的实际情况。

(1)高职教育和成人教育的特色

| 高校 | 课程概要、特色（重点、目标等） |
| --- | --- |
| 贵校 | 高职教育 |
|  | 成人教育 |

(2) 高职教育和成人教育的受训情况

请问2001年、2006年、2012年实际接受高职教育和成人教育的人数。2012年实际值中，此外，如掌握与项目有关的高等职业教育和成人教育（利用项目校舍与设备，或赴日进修教师执教）的具体数字，请注明“项目关联”。

（单位：人）

| 高校 |  | 2001年标准值 | 2006年实际值 | 2012年实际值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 总数 | 项目相关 | 总数 |
| 贵校 | 高职教育 |  |  |  |  |
|  | 成人教育 |  |  |  |  |

(B-3-4)　本项目对高职教育和成人教育的贡献

请问本项目对各校的高职教育和成人教育是否有所贡献？如有贡献，请举例具体说明。

| 高校 | 本项目对高职教育和成人教育有无贡献、具体事例 |
| --- | --- |
| 贵校 | a.有关联（做出贡献） （事例） b.无关联 |

(B-3-5)　选派教师等赴农村地区（及西部地区）支教支医情况

本项目的总定位是为包括西部在内的地方发展培养人才。如果河南省项目高校有选派大学教师（或研究生）赴西部或农村地区支教支医，请问2001年、2006年、2012年的具体人数、派往哪些地区、有何特色？

（单位：人）

|  |  | 2001年 标准值 | 2006年 实际值 | 2012年 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵校 | 教员 |  |  |  |
|  | 医师 |  |  |  |

(B-3-6)　请问本项目在支教支医农村或西部地区方面是否有所贡献（无贡献）？如有贡献，请举例说明。

| 高校 | 本项目在支教支医农村或西部地区方面有无贡献？ |
| --- | --- |
| 贵校 | a.有关联（做出贡献） （事例） b.无关联 |

(B-4) 对河南省加强市场规则的贡献

本项目目的之一是在中国加入WTO后，对加强河南省市场规则，了解国家标准、加强治理做出贡献。以下提问与此相关。

(B-4-1)　与了解市场经济规则相关专业的学科毕业生数

了解市场经济规则主要与经济学、法学、会计学、财政学等有关。项目立项阶段，以下学院被认为有利于对市场经济的了解。请问以下学院2001年、2006年、2012年毕业生人数？如因院系调整而更名，请填写更名后院系的毕业生人数？

（单位：人）

| 高校 | 对象院系 | 2001年 标准值 | 2006年 实际值 | 2012年 实际值 | 对象院系调整、更名等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 商学院 |  |  |  |  |
|  | 法学院 |  |  |  |  |
| 河南大学 | 法学院 |  |  |  |  |
|  | 经济学院 |  |  |  |  |
|  | 工商管理学院 |  |  |  |  |
| 河南师范大学 | 经济与管理学院 |  |  |  |  |
|  | 法律系系 |  |  |  |  |
| 河南农业大学 | 外语系 |  |  |  |  |
|  | 经济系 |  |  |  |  |
|  | 电子信息与科学系 |  |  |  |  |
| 河南科技大学 | 管理学院 |  |  |  |  |
|  | 经济管理学院 |  |  |  |  |
| 河南理工大学 | 经济管理系 |  |  |  |  |
|  | 社会科学系 |  |  |  |  |
| 河南财经学院 | 国际经济与贸易系 |  |  |  |  |
|  | 工商管理学院系 |  |  |  |  |
|  | 法律学系 |  |  |  |  |
| 河南中医学院 | 第二临床学院 |  |  |  |  |
| 信阳师范学院 | 经济管理科学学院 |  |  |  |  |
|  | 政法系 |  |  |  |  |
| 郑州轻工业学院 | 管理工程学 |  |  |  |  |
|  | 法政系 |  |  |  |  |
| 商丘师范学院 | 計科系 |  |  |  |  |

(B-4-2)　项目对促进市场经济理解的贡献

请举例说明各校在加强市场规则、了解国际标准、加强治理等方面有何贡献？如有贡献，其与项目是否有关？（利用项目校舍与设备、赴日进修教师参与）

| 高校 | 有助于加强市场规则、了解国际标准和加强治理的具体事例？与本项目是否有关 |
| --- | --- |
| 贵校 | a.有助于了解市场经济的事例 b.与本项目有无关 |

(B-5)	 对河南省环境保护的贡献

现在，中国的空气环境恶化、水环境恶化等环境问题日益突出。为此，除行政部门采取有效措施外，还应通过高等院校培养相关人才、开展环保相关科学研究等举措。以下提问与此相关。

(B-5-1)　环境相关专业毕业生人数

项目立项阶段，下列学院被认为有利于改善环境问题。请问下列学院2001年、2006年、2012年毕业生人数？此外，下列学院如因院系调整而更名，请问更名后院系的毕业生人数？

（单位：人）

| 高校 | 对象院系 | 2001年 标准值 | 2006年 实际 | 2012年 实际 | 对象院系调整、更名等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 环境与水利工程学院 |  |  |  |  |
|  | 生物系 |  |  |  |  |
|  | 化学系 |  |  |  |  |
|  | 土木工程学院 |  |  |  |  |
| 河南大学 | 环境与规划学院 |  |  |  |  |
|  | 生命科学学院 |  |  |  |  |
| 河南师范大学 | 生命与环境科学学院 |  |  |  |  |
|  | 生命科学学院 |  |  |  |  |
| 河南农业大学 | 资源与环境系 |  |  |  |  |
|  | 环境系 |  |  |  |  |
|  | 林学系 |  |  |  |  |
|  | 园林系 |  |  |  |  |
|  | 能源与环境工程系 |  |  |  |  |
| 河南科技大学 | 化学工程系 |  |  |  |  |
|  | 建筑工程系 |  |  |  |  |
|  | 车辆与动力工程系 |  |  |  |  |
|  | 食品与生物工程系 |  |  |  |  |
| 河南理工大学 | 资源与环境工程系 |  |  |  |  |
|  | 测量工程系 |  |  |  |  |
| 河南财经学院 | 农林经济管理系 |  |  |  |  |
| 河南中医学院 | 第二临床学院 |  |  |  |  |
|  | 药学院 |  |  |  |  |
| 信阳师范学院 | 地理系 |  |  |  |  |
|  | 生物系 |  |  |  |  |
|  | 建工系 |  |  |  |  |
|  | 化学化工学院 |  |  |  |  |
| 郑州轻工业学院 | 化学工程系 |  |  |  |  |
|  | 食品和生物工程系 |  |  |  |  |
| 商丘师范学院 | 化学系 |  |  |  |  |
|  | 生物系 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

(B-5-2)　本项目对各校在环保领域的贡献

请举例说明各校在环保方面做出的贡献。请问贡献是否与项目有关？（利用项目校舍与设备、赴日教师参与）

| 高校 | 在环保领域的具体贡献事例及是否本项目有关 |
| --- | --- |
| 贵校 | a.环保领域贡献事例 b.与本项目无关 |

(B-6)	 河南省高校与日本高校之间的合作

请问河南省高校与日本高校签订校际合作协议的数量。

(B-6-1)　校际合作协议的数量

请问各校与海外高校签订的校际合作协议的数量？请在最右侧一栏注明2012年签订的合作协议的国家名、签约数。

（单位：件数）

|  | 200年 目标值 | 2006年 实际值 | 2012年 实际值 | 2012年实际值中 签订校际合作协议的国家名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵校 |  |  |  | 例：日本（2所大学） |

(B-6-2)　与日本高校签订合作协议的情况

请问本项目启动时（2003年）各校与日本高校间签订的合作协议（数量、内容举例）？现在（2012年末）的签约情况？如现在的协议内容与2003年不同，请问有何变化？

| 高校 | 2003年的签约情况 （协议数量、内容举例） | 2012年末的签约情况和协议内容的变化 （协议数、内容举例） |
| --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 合作协议：冈山大、日本大、弘前大 学术交流：冈山大、东北大、金泽大、日本大、大阪大 共同研究：京都大、东京大 攻读学位：冈山大、东北大、金泽大、名古屋大、长冈科学技术大、德岛大、筑波大 | 合作协议： 学术交流： 共同研究： 攻读学位“ 其他（如有请具体举例）： |
| 河南大学 | 合作协议：大正大 学术交流：大正大、京都大 共同研究：大正大 攻读学位：九州大、京都大、东京农工大、东京电气通信大 | 合作协议： 学术交流： 共同研究： 攻读学位“ 其他（如有请具体举例）： |
| 河南师范大学 | 合作协议：富山大 学术交流：大阪教育大、弘前大、富山大、筑波大、东北大、横滨大、三重大、早稻田大、 共同研究：富山大、东北大、横滨大、东京工业大、冈山大 攻读学位：横滨大、富山大、新泻大、三重大 | 合作协议： 学术交流： 共同研究： 攻读学位“ 其他（如有请具体举例）： |
| 河南农业大学 | 合作协议：信州大 学术交流：香川大、信州大、和歌山大、北海道大 共同研究：香川大、信州大、和歌山大 攻读学位：信州大、香川大、三重大 | 合作协议： 学术交流： 共同研究： 攻读学位“ 其他（如有请具体举例）： |
| 河南科技大学 | 合作协议：冈山大、冈山理科大、仓敷艺术科学大（计划）、独协大（计划） 学术交流：冈山大、冈山理科大、仓敷艺术科学大、冈山商科大、中京女子大、独协大、近畿大 共同研究：近畿大、冈山大、冈山理科大 攻读学位：冈山理科大、筑波大、冈山大、长崎大、仓敷艺术科学大 | 合作协议： 学术交流： 共同研究： 攻读学位“ 其他（如有请具体举例）： |
| 河南理工大学 | 合作协议：室兰工业大、东北大、筑波大、东京工业大、九州大 共同研究：室兰工业大、东工大、东北大 攻读学位：室兰工业大、筑波大、岩手大、东北大、名古屋大、德岛大、九州大、北海道大 | 合作协议： 学术交流： 共同研究： 攻读学位“ 其他（如有请具体举例）： |
| 河南财经学院 | 合作协议：名古屋学院大、高松大 学术交流：名古屋学院大、高松大、大阪产业大 共同研究：京都大、名古屋学院大 攻读学位：日本大、名古屋学院大、名古屋大、中部大 | 合作协议： 学术交流： 共同研究： 攻读学位“ 其他（如有请具体举例）： |
| 河南中医学院 | 合作协议：北里大（计划）、滨松医科大（计划） 学术交流：滨松医科大、北里大、冈山大、东北大 共同研究：冈山大、名古屋大 攻读学位：冈山大 | 合作协议： 学术交流： 共同研究： 攻读学位“ 其他（如有请具体举例）： |
| 信阳师范学院 | 合作协议：爱知县立大 学术交流：德岛大、爱知县立大 | 合作协议： 学术交流： 共同研究： 攻读学位“ 其他（如有请具体举例）： |
| 郑州轻工业学院 | 学术交流：名古屋学院大、静冈文化艺术大、东京大、千叶大 共同研究：东京大 攻读学位：东京都立大、群马大、筑波大、熊本大、东京大 | 合作协议： 学术交流： 共同研究： 攻读学位“ 其他（如有请具体举例）： |
| 商丘师范学院 | 学术交流：佛教大、白凤女子短期大 | 合作协议： 学术交流： 共同研究： 攻读学位“ 其他（如有请具体举例）： |

(B-6-3)　如果有以本项目为契机、对各校与日本高校之间的科研活动或留学生交流等有一定积极作用的事例，请具体说明。

| 高校 | 以本项目为契机、对与日本高校间的关系起到积极作用 |
| --- | --- |
| 贵校 |  |

(B-7)	 项目高校的定性效果

上述提问之外，如还有其他可充分显示本项目成果的典型事例（例如：与其他单位共享项目仪器设备所产生的影响；运用赴日进修所学提高了高校管理质量等），请简要说明。如已在上述提问中有所回答，请注明其具体问题编号。

(B-7-1)　显示本项目仪器设备效果的典型事例

| 高校 | 日元贷款采购的教学科研设备发挥效果的事例 |
| --- | --- |
| 贵校 |  |

(B-7-2)　各校赴日进修人员回国后做出过哪些贡献？请尽量具体举例说明。（如在教学科研方法、课程设置、教案编写等方面发挥具体作用的事例）

| 高校 | 赴日进修人员回国后做出贡献的事例 |
| --- | --- |
| 贵校 |  |

(B-8)	  自然环境影响应对方面

关于本项目设施或仪器设备对自然环境的影响，立项阶段中日双方同意“以各校日贷项目办公室为主，实施建筑工程‘三同时（建筑项目在设计、施工、使用三个阶段必须同时实施环境保护的制度）制度’。首先，建筑设计方案需在获得省环保局批准后方可开工；省环保部门每月一次对施工中的大气污染物、粉尘、排水、噪声等进行监测，由省环保局监督管理。设施和仪器设备开始使用后，省环保部门对环保设施的运行状况进行检查监督”。请问贵校实际采取了哪些应对措施？对施工产生的噪声、振动、粉尘、流沙和利用中产生的水污染等，周边居民等是否有过抗议或投诉？如有，请问是否采取适当措施缓解了负面影响？

| 高校 | 施工中的环保对策、投诉回应等 （只针对有建筑物施工的大学） | 完工后、使用中的环保对策 （包括设备采购中的污染物对策） |
| --- | --- | --- |
| 贵校 |  |  |

C部分：效率性

(C-1)	项目范围

(C-1-1)　计划与实际情况比较（设施建设）

相对于建筑工程计划，请告知实际值？（只需符合要求的学校回答）

请问截止2012年底，各校在项目之外建设的设施？（所有项目高校）

(1)）计划与实际情况比较表（设施建设）

计划和实际内容、以及各校设施建设情况

| 高校 | 建设内容（计划） | 建设内容（实际） | 本项目外的其他扩建工程等内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 社科教学楼共4栋（共4.0万㎡，地上6层） | 按计划 总建筑面积：： ㎡ |  |
| 河南大学 | 采购科学实验楼（2.6万㎡，地上12层）、公共医学楼（7.0万㎡，地上6层）建筑用三材） | 按计划 总建筑面积：： ㎡ |  |
| 河南师范大学 | - |  |  |
| 河南农业大学 | 采购综合教学楼（2.0万㎡，地上6层）建筑用三材 | 建于新校区 总建筑面积： ㎡ 采购建筑用钢材 |  |
| 河南科技大学 | - |  |  |
| 河南理工大学 | - |  |  |
| 河南财经学院 | 采购图书馆（1.1万㎡，地上8层）建筑用三材 | 建于新校区 总建筑面积： ㎡ 采购建筑用钢材 |  |
| 河南中医学院 | - |  |  |
| 信阳师范学院 | - |  |  |
| 郑州轻工业学院 | - |  |  |
| 商丘师范学院 | - |  |  |

(2)实际情况与上述建设计划如有差异，请问原因何在？

| 高校 | 计划与实际情况不同的原因 |
| --- | --- |
| 郑州大学 | 按计划 |
| 河南大学 | 按计划 |
| 河南农业大学 | 因建筑物建设地点改在新校区，原定的三材采购计划变更为仅采购钢材（JBIC已同意） |
| 河南财经学院 | 因建筑物建设地点改在新校区，原定的三材采购计划变更为仅采购钢材（JBIC已同意） |

(C-1-2)　计划与是实际情况比较（配备教学仪器设备）

（1）计划与实际情况比较表（关于教学仪器设备）

本项目原计划采购以下专业仪器设备。请问实际采购的仪器设备内容、安装在哪个院系？此外，请提供贵校实际采购的仪器设备详细清单（最好包括设备价格及安装的院系或学科？）

|  | 主要教学设备领域、其安装的院系 （计划） | 实际安装的设备内容、安装的院系 （实际） |
| --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 农药等有机成分分析、催化剂等无机成分分析、残留农药分析、食品成分分析（化学工程学院）；基因DAN解析、细菌病原菌、实验用无菌动物饲养设备（药学院）；生产管理教育（电工学院）；塑料加工技术教育、树枝性能教学（材料工程学院）；远程教学网络设备（远程教育学院） | 290品种共2.443件 （安装院系）经营工程、继续工程、建筑、文化交流、信息工程、药学、化学、图书馆、远程教育学院、电工、教学科研部、物理工程、材料工程、生物学、化工学、土木工程 |
| 河南大学 | 废水土壤等中的重金属分析、结晶性有害物质分析（化学工程学院）；DNA基因分析、环境阻碍物质分析（生命科学学院）；大气中有害物质分析、自然环境中植被管理（环境项目学院）；商务英语教育（历史文化学院） | 35品种共74件 （安装院系）化学与化学工程、化学分析试验中心、网络中心、历史文化、计算机科学、植物逆境学、环境规划 |
| 河南师范大学 | DNA基因分析（生命科学学院）；有害金属分析、排水中有机物质分析、污染物质结构解析（化学环境科学院）；计算机设计教育（美术系） | 共1,789件 （请注明安装院系） |
| 河南农业大学 | 食品饲料土壤中的有机物和营养成分等分析、有害金属和元素分析（生物技术学院生物工程学科）；谷物和小麦粉等成分分析（生物技术学院植物工程学科）；环境相关资料浏览电子图示（图书馆） | 34品种共550件 （请注明安装院系） |
| 河南科技大学 | 发电机性能尾气分析（车辆动力工程学院）；药品和中药材中有机物分析（化学工程学院）；物流技术管理教育、机械加工教育、材料包装技术教育（电机工程学院）；材料测量解析教育和加工教育（材料科学工程学院）；车辆性能解析教育（车辆动力工程学院）；电子技术教育（电子信息工程学院） | 172品种共482件 （安装院系）电子信息工程、现代教育中心、外语、机械电气工程、动力工程、自然科学、食品化学、化学工程、材料科学工程、动物科学、法医学、医学、农学、第一附属医院、建筑工程、艺术设计 |
| 河南理工大学 | 地质和污染物质解析（资源环境工程学科）；煤矿采掘技术教育、煤矿巷道安全调查教育、煤炭材料实验教育（资源材料工程学院） | 77品种共77件77品目計77点 （请注明安装院系） |
| 河南财经学院 | 经济财务教育网（计算机学科）；国际贸易教育、外语教育（国际经济贸易学科）；财经金融教育（财经金融学科）；经济统计教育（统计学科） | 131品种共1,538件 （安装院系）实验教学经管中心、教务科、外语、计算机科学、经营工程学 |
| 河南中医学院 | 细胞组织观察培养、病原体·细胞·蛋白质分析、DNA基因分析（基础医学院）；毒物·污染物质分析（分析中心） | 37品种共37件 （请注明安装院系） |
| 信阳师范学院 | 环境教学多媒体教室（教育科学学院）；DNA蛋白质解析、植物教育大气污染分析（生物学科）；环境相关资料浏览电子图书系统（图书馆）；电子工程技术教育（计算机学科） | 108品种共997件 （请注明安装院系） |
| 郑州轻工业学院 | 地质结构解析、活体元素分析（化学工程学科）；烟草成分分析、食品中重金属分析、食品中蛋白质等分析（食品生物工程学）；机械加工技术教育、电子工程技术教育（计算机信息工程学科）；电子控制实习（信息控制工程学科） | 108品种共997件 （请注明安装院系） |
| 商丘师范学院 | 有机有害物质分析、材料结构解析（化学学科）；蛋白质基因解析（生物学科）；电站工程教育（物理学科）；计算机教学用设备、网络设备（计算机学科） | 105品种共1,240件 （安装院系）计算机科学、艺术、数学、实验设备管理中心、网络中心、图书馆、因特网中心、英语、物理学、化学、生物学 |

(2)实际采购的仪器设备与原计划有差异时，请问变化内容及其原因何在？

| 对高校名 | 对象仪器设备 | 变更内容、变更原因 |
| --- | --- | --- |

(C-1-3)　 赴日进修

(1)计划与实际情况的对比

请问各校在本项目中实际选派赴日进修的人数、进修专业、进修机构、进修期间？

有从日本招聘教师的学校，请问具体人数、专业、期间？

※根据河南省项目竣工报告，各项目高校的数据如下所示。如数据有误，敬请修改。

|  | 人数 (计划) | 进修专业、期间（月数） （计划） | 人数 （实际） | 进修专业、进修、进修（月数） （实际） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 44 | 日本文学、日本文化、语言学、能源管理、信息科学、国际关系法、制药科学（以上6个月）、制药技术、道路测量、微生物（以上12个月） | 51 | 6个月或12个月 |
| 河南大学 | 29 | 中日关系、中日教育比较、教育心理学、经济法学、民法、会计法、中日环境管理、物质组成分析、植物学（以上6个月） | 38 | 1个月、6个月或12个月 |
| 河南师范大学 | 17 | 高校教育管理（1个月）、法律、会计财务处理、原子分子物理、分子生物学、动物鱼类生物学、废液处理（以上6个月）、电子技术（12个月） | 32 | 不到1个月或6个月 |
|  | 3 | 从日本招聘教师 | 0 |  |
| 河南农业大学 | 21 | 语言学、动物医学、经济管理、市场经济学、计算机科学、土壤农业化学、生态环境、植物保护（6个月） | 29 | 不到1个月或6个月 |
|  | 1 | 从日本招聘教师 | 0 |  |
| 河南科技大学 | 26 | 语言文学、兽医学、药理、信息管理、国际贸易、法学、食品加工、化学工程与工艺、植物保护（6个月） | 37 | 不到1个月或6个月 |
|  | 2 | 从日本招聘教师 | 0 |  |
| 河南理工大学 | 15 | 日本语言与文化、建筑工程、矿井瓦斯预测与预防、采矿业重工业污染处理、控制理论（以上12个月） | 33 | 不到1个月、6个月或12个月 |
|  | 1 | 从日本招聘教师 | 0 |  |
| 河南财经学院 | 19 | 高校教育管理（1个月）、语言学、信息与传媒、会计学、法学、国际商务、国际经济、企业经营（以上6个月 | 19 | 不到1个月或6个月 |
|  | 3 | 从日本招聘教师 | 0 |  |
| 河南中医学院 | 10 | 高校教育管理（1个月）、临床药学（6个月）、基础药学、临床医学、分子生物学、制药学（以上12个月） | 21 | 不到1个月、6个月或12个月 |
|  | 1 | 从日本招聘教师 | 0 |  |
| 信阳师范学院 | 14 | 高校教育管理（1个月）、日本民商法、中日民商法比较、环境工程、城市计划工程、DNA工程与蛋白质纯化（以上6个月） | 22 | 不到1个月或6个月 |
|  | 2 | 从日本招聘教师 | 0 |  |
| 郑州轻工业学院 | 13 | 数控技术、矿业设计、日本语言文学、审计理论、生物工程、食品工程、环境计划（以上6个月） | 18 | 5～10个月 |
|  | 2 | 从日本招聘教师 | 0 |  |
| 商丘师范学院 | 9 | 高校教育管理（1个月）、计算机科学（6个月）、自动化控制、药物合成、分子基因工程（以上12个月） | 18 | 不到1个月、6个月或12个月 |
|  | 1 | 从日本招聘教师 | 0 |  |

(C-1-4)本项目赴日进修的评价

请分别具体说明您认为赴日进修的收获和不足之处。

(1)收获

(2)不足之处

(C-3)	执行日程

(C-3-2)　 请将贵校项目各部分的结束时间填入下表。

| 高校 | 校舍等建设结束时间 （年月） | 教学设备购置结束时间（年月） | 赴日进修最后结束时间（年月）) |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑州大学 | 2006年7月 | 2010年12月 | 2011年2月 |
| 河南大学 | 2007年2月 | 2009年4月 | 2011年2月 |
| 河南师范大学 | - | 2010年9月 | 2010年9月 |
| 河南农业大学 | 2011年7月 | 2008年10月 | 2011年7月 |
| 河南科技大学 | - | 2010年4月 | 2010年7月 |
| 河南理工大学 | - | 2010年4月 | 2011年3月 |
| 河南财经学院 | 2011年9月 | 2010年3月 | 2010年6月 |
| 河南中医学院 | - | 2011年7月 | 2011年1月 |
| 信阳师范学院 | - | 2009年11月 | 2011年7月 |
| 郑州轻工业学院 | - | 2010年5月 | 2010年8月 |
| 商丘师范学院 | - | 2010年8月 | 2010年4月 |

D部分：持续性

(D-1)	运营维护管理体制

关于项目所建设施和配置的教学科研设备，请问教育厅是如何运行维护管理的？此外，请各高校说明采取了怎样的运行维护管理体制？

(D-1-2)　 请问各项目高校对设施、教学科研仪器设备的运营维护体制（管理责任部门、人数、管理方法（管理台账记录、定期维护等）、出现问题时的应对方法）。

高校名：

a.运营维护管理体制 b.运营维护管理方法 c.出现问题时的应对方法

(D-2)	运营维护管理技术

各校在设施、教学仪器设备运营维护管理过程中，对技术性问题是如何应对的？请问相关规定的制定情况、有无操作手册、维修保养情况、技术性问题的解决方法等。

(D-2-1)　技术问题应对方面

高校名：

| 制定相关规定 |  |
| --- | --- |
| 有无操作手册 |  |
| 维护保养次数 |  |
| 技术性问题的解决方法 |  |

(D-2-2)　贷款偿还期

本项目仪器设备采购贷款的偿还期多长？请问还款期的最长、最短和平均值。

高校名：

| 機器・設備の例 仪器设备例 | 償却期間 还款期 |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

(D-3)	运营维护管理的财务状况

(D-3-2)　 各校财务状况

请问贵校的年收入和年支出？年支出中的维护管理经费（O/M，Operation and Maintenance）。

（单位：万元）

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵校 | 收入： 支出： （其中O/M： ） | 收入： 支出： （其中O/M： ） | 收入： 支出： （其中O/M： ） |

(D-3-3)　关于各校维护管理预算收支明细情况，请问其主要项目及其额度？※河南省无需回答。

高校名：

（单位：万元）

| 收入 |  |  |  | 支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 高校自有资金 |  |  |  | 人事费 |  |  |  |
| 省财政预算（补贴） |  |  |  | 维护管理费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 合计 |  |  |  |

(D-4)	运营维护管理状况

(D-4-1)　请简单说明项目设施、仪器设备的现状如何？另外，请说明导致设施、仪器设备状况不佳的原因。

| 高校 | 项目校舍和仪器设备的现状 （以良好·不良表示。状况不佳的设施、设备及其原因） |
| --- | --- |
| 贵校 |  |

经验和教训

(1)对JICA今后实施此类项目，请问本项目有哪些可供参考的经验？。

(2)从保证本项目可持续发展的角度来看，请问对JICA和贵省政府有何建言？

敬请提供下列相关政策文件、统计资料（一览）

与本提问表有关的政策问卷和统计资料如下，敬请提供。

【各项目高校】

- 本项目采购的仪器设备清单（设备名称、合同价格、配备的院系学科）

- 本项目赴日进修教师名单（所属部门、姓名、进修机构、研究内容）

- 填表人信息

| 姓名： |  |
| --- | --- |
| 所属单位及职务： |  |
| TEL/FAX: |  |
| E-mail: |  |
| 填表日： |  |

非常感谢您的支持与配合！